## MSE08
功能項目 | 問題 | 參考畫面 | 狀態
掃描查詞
| 設定任何【來源語系】進行[掃描查詞]、[文本掃描]，這個設定值似乎沒甚麼作用。 >>> 例1：來源語系設定為"俄文"，掃描中文、日文、韓文仍然可以正常辨識。 >>> 例2：來源語系設定為"韓文"，掃描中文、日文、韓文仍然可以正常辨識。 |  | Spec
| 譯文語系設定為中文, 但翻譯結果還是英文 | Spec | Spec
| 不需要"朗讀評分"功能 | bug6 | fix
| 字典查詢只有英漢字典內容，沒有其他譯文內容(目前已有英日字典)，沒有字典的語系，沒有調用文本翻譯 | bug7
| 字典查詢， 只有"英文<>簡中"，沒有"英文<>繁中"字典 |  | bug7-2
| [離線模式] 掃描文字設定為"日文"，掃描韓文文章，譯文結果會顯示一堆重複的中文字 | bug8、log8
| [離線模式] 掃描文字設定為"中文(繁体)"，掃描繁体中文文章，顯示當前語系需聯網使用 | bug9
| [中文繁體介面] 掃描文字/譯文文字的語系設定列表，有幾個字沒有顯示中文繁體 | bug11 | fix
| 與[文本掃譯]比較起來，[掃描查詞] 某些語系會有字体顯示不完整的問題，例如：尼泊爾、泰米爾 | bug16
| 與[文本掃譯]比較起來，[掃描查詞]的歐文字型，字與字間隔明顯較大 | bug18 | bug18-2
| 目標語系是日文, 點選單字後，查詢的結果還是中文，而且目前英漢字典內容只有中文簡体，沒有中文繁體 | bug24
| 沒有出現設定的提示畫面，以便讓用戶知道可以進行設定 | bug27
| [離線模式] 設定是英文, 譯文為日文, 掃描後, 翻譯的結果是簡體中文 | bug23
| [連線模式] 掃描某些歐文字，原本看到的辨識結果是正確的，但是有連線狀況下，會更新成錯誤的結果，例如：瑞典文 | bug25
| 要加到我的最愛，畫面上顯示的按鍵範圍應該不小，但很難點成功 | bug28
文本掃譯
| 操作"掃描查詞"、"文本掃描"時，不小心碰到筆頭，一個會隱藏提示的icon，一個不會隱藏，兩者不一致 | bug22
沒有出現設定的提示畫面，以便讓用戶知道可以進行設定
[離線模式] 設定是英文, 譯文為日文, 掃描後, 翻譯的結果是簡體中文
| [連線模式] 掃描某些歐文字，原本看到的辨識結果是正確的，但是有連線狀況下，會更新成錯誤的結果，例如：瑞典文 | bug25
文本摘抄
| 沒有提供語系設定功能，目前只看到編輯 | bug12 | fix
| 摘抄的提醒畫面(僅提示文字), 應該與掃描查詞一樣, 否則文字會被誤解 | image20 | fix
[字串]按鍵的繁體文字，請調整為"新增掃描文件"
沒有出現設定的提示畫面，以便讓用戶知道可以進行設定
| [連線模式] 掃描某些歐文字，原本看到的辨識結果是正確的，但是有連線狀況下，會更新成錯誤的結果，例如：瑞典文 | bug25
每次碰觸一下筆頭都會貼上前一次掃描結果
我的最愛
| 掃描查詞之後，加到我的最愛，變成一堆亂碼 >>> 點選加入我的最愛，但是再我的最愛裡面沒看到任何加入的項目 | bug15 | bug15-2
| 新加入的"我的最愛"紀錄，應該排在前面才對 | bug26
語音翻譯
沒有出現設定的提示畫面，以便讓用戶知道可以進行設定
智能錄音
| 繁體中文介面下, 錄音轉寫內容是簡體中文 |  | fix
沒有網路時，不會進行錄音檔案轉寫時，應該需要有提示訊息。
[字串]按鍵的繁體文字，請調整為"新增錄音檔案"
[字串]繁體字串，"轉寫檔案為空"的字串，請調整為"沒有錄音檔轉文字的資料"
播放模式，(用戶是點選單一個檔案, 進行播放)僅需要重複撥放與單次播放的模式(不需要亂數播放模式)
| 右側"的返回列表" , 按鍵沒有作用，不需要有此圖示 | bug21
| 沒有出現設定的提示畫面，以便讓用戶知道可以進行設定 | 目前Tips足夠
設定
無法測試線上更新機制
下載更新失敗時，應該需要有一個'重试' 的按鍵
vu. | 預設值調整. (息屏时间 5min; 自动关机 10 min; 系统语言 初始化開機時, 提供語系讓用戶選擇)
其他
筆上的OS 是英文介面，更新時的介面與訊息，卻是出現中文介面
| [當機]：主選單畫面 | bug10
| 沒有套用蒙恬提供的英文字串 ("我的最愛"，點進去裡面顯示的字串不一樣，要記得更新) | bug13
開機過程的畫面會看到閃一下的情形
| 拉出設定的提示說明應該是同3.46"的方式(有一個箭頭+說明) | image54
連接裝置 | (MSE07)
[離線模式] 進入畫面，有看到"未連接網路"，然後要返回就發現畫面卡住(死機)
A/B硬體 按鍵 | (MSE07)
| 筆的ABC按鍵會有按下去卡住的情形 | bug14

## 參考畫面
bug5
bug6
bug7 |  | bug7-2
bug8
bug9
bug10
bug11
bug12
bug13
bug14
bug15 | bug15-2
bug16
bug17
bug18 |  |  | bug18-2
bug19
image20
bug21
bug22
bug23
bug24
bug25
bug26
bug27
bug28
image54